## INDICACIONES
1. Códigos de formato utilizados por REE para resaltar las modificaciones realizadas sobre la planificación de octubre 2015:
| Actuaciones puestas en servicio (PES) a 31 de enero de 2019 | Se marcan con fondo verde y se incluye en fecha "PES".
Modificación aspectos puntuales / adaptaciones carácter técnico:
| Actuaciones Eliminadas | Se tacha toda la actuación y se añade en la columna Modificación realizada "Eliminada" o "Eliminada con alternativa".
| Nuevas actuaciones | Se marca con fondo azul toda la fila y se añade en columna Modificación realizada "Nueva" o "Nueva-Alternativa", según corresponda.
| Modificación de actuación planificada (fecha, parámetros...) | Cuando sólo se modifica una de las características de la actuación, se marca en azul exclusivamente la celda correspondiente.
2. Códigos de formato a utilizar por los sujetos para resaltar las modificaciones o nuevas actuaciones que propongan:
Para realizar una nueva propuesta de modificación o nueva actuación de la RdT, el sujeto debe incluir la descripción de la propuesta en el presente Excel, así como enviar un informe justificativo de la misma identificándola mediante un código (abreviatura del nombre del sujeto_XX; ejemplo: SUJ_1)
Propuestas de sujetos:
| Propuestas de eliminar actuaciones | Se marcará con fondo naranja toda la fila y se añadirá en la columna Modificación realizada "Eliminada" o "Eliminada con alternativa". En caso de existir una alternativa, se incluirá en la columna "Código nuevas actuaciones(1)" el código asignado al informe justificativo de dicha alternativa que el sujeto, adicionalmente, enviará a REE.
| Nuevas actuaciones | Se marcará con fondo morado toda la fila y se añadirá en columna Modificación realizada "Nueva" o "Nueva-Alternativa" (si ésta última corresponde a la alternativa a una actuación eliminada). En ambos casos se asignará un código a esta actuación en la columna Código nuevas actuaciones(1), que servirá de referencia para el informe justificativo de la actuación.
| Modificación de actuación planificada (fecha, parámetros...) | Cuando sólo se proponga modificar una de las características de una actuación planificada, se marcará con fondo morado únicamente la celda modificada.
(1) Código nuevas actuaciones: - Debe ser el mismo para todas las instalaciones asociadas a una misma actuación (líneas, SE,…) y debe incluirse en el nombre del informe justificativo de dicha actuación. - Debe incluir la abreviatura del sujeto solictante (p.e.: SUJ_1).

## Identificación del promotor
Nombre de la sociedad/promotor
Tipo de sujeto (Administración, promotor de generación, otros)
Detalle los proyectos que promociona
Nombre del proyecto | Potencia máxima (MW) | Municipio | Provincia | CA | ¿Solicita acceso en un nudo existente o ya planificado de la RdT? (si/no) | En caso afirmativo, indicar cual | En caso negativo, indicar coordenadas aproximadas (x,y en sistema EPSG:25830)
Nombre del proyecto 1
Nombre del proyecto 2
Nombre del proyecto 3
Nombre del proyecto 4
Nombre del proyecto 5
Nombre del proyecto 6
…
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento: | Red Eléctrica de España, S.A.U.
Finalidad del tratamiento: | Sus datos personales serán tratados para gestionar la recepción de propuestas de desarrollo de la red de transporte con horizonte 2026.
Legitimación: | Los datos son tratados en base al consentimiento manifestado mediante el envío del presente documento.
Destinatarios de los datos: | Los datos personales podrán ser comunicados a las sociedades del Grupo Red Eléctrica.
Derechos: | Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación o, en su caso, oposición. Para ejercitar los derechos deberá dirigirse por escrito a Pº Conde de los Gaitanes nº 177, La Moraleja, 28109 Alcobendas (Madrid) o a través de correo electrónico en la siguiente dirección: digame@ree.es incluyendo en el asunto "Protección de Datos".
Información ampliada: | Puede ampliar la información sobre el tratamiento de datos personales en nuestra política de privacidad http://www.ree.es/es/politica-de-privacidad

## Líneas
Propuesta de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | ISLA ORIGEN | ISLA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto | ACTUACIÓN | LONGITUD km total km (cable) | CAPACIDAD DE TRANSPORTE |  | FECHA Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | Inv | Ver |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Fuerteventura | Fuerteventura | LAS SALINAS | PUERTO DEL ROSARIO | 66 | 1 | Nuevo Cable | 4 | 80 | 80 | 2017 |  | X |  |  |  | X
| Fuerteventura | Fuerteventura | LAS SALINAS | PUERTO DEL ROSARIO | 66 | 2 | Nuevo Cable | 4 | 80 | 80 | 2017 |  | X |  |  |  | X
| Fuerteventura | Fuerteventura | LAS SALINAS | PUERTO DEL ROSARIO | 66 | 3 | Nuevo Cable | 4 | 80 | 80 | 2017 |  | X |  |  |  | X
| Fuerteventura | Fuerteventura | LAS SALINAS | PUERTO DEL ROSARIO | 66 | 4 | Nuevo Cable | 4 | 80 | 80 | 2017 |  | X |  |  |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | PUERTO DEL ROSARIO | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 40 ( .2) | 66 | 66 | 2017 |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | LAS SALINAS | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 40.5 | 66 | 66 | 2017 |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | Fuerteventura | CORRALEJO | PUERTO DEL ROSARIO | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 25 ( .2) | 66 | 66 | 2017 |  |  |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | Fuerteventura | CORRALEJO | LAS SALINAS | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 24.8 | 66 | 66 | 2017 |  |  |  | X
| Fuerteventura | Fuerteventura | PUERTO DEL ROSARIO | GRAN TARAJAL | 132 | 1 | Nueva Línea-Cable | 45 (0.5) | 160 | 160 | 2018 |  | X
| Fuerteventura | Fuerteventura | PUERTO DEL ROSARIO | GRAN TARAJAL | 132 | 2 | Nueva Línea-Cable | 45 (0.5) | 160 | 160 | 2018 |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | Fuerteventura | PUERTO DEL ROSARIO | LA OLIVA | 132 | 1 | Nueva Línea-Cable | 26 ( 1) | 160 | 160 | 2019 |  |  |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | Fuerteventura | PUERTO DEL ROSARIO | LA OLIVA | 132 | 2 | Nueva Línea-Cable | 26 ( 1) | 160 | 160 | 2019 |  |  |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | Fuerteventura | LA OLIVA | CORRALEJO | 66 | 1 | Nuevo Cable | 5 | 80 | 80 | 2019 |  |  |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | Fuerteventura | LA OLIVA | CORRALEJO | 66 | 2 | Nuevo Cable | 5 | 80 | 80 | 2019 |  |  |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | Fuerteventura | LA OLIVA | PLAYA BLANCA | 66 | 1 | Alta cambio topología enlace submarino | 15 | 66 | 66 | 2019 |  |  |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | Fuerteventura | LA OLIVA | PUERTO DEL ROSARIO | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 30 ( .3) | 66 | 66 | 2019 |  |  |  | X | [5 empty] | Aprovecha la parte aérea del enlace actual
TIC-10 | Fuerteventura | Fuerteventura | CORRALEJO | PLAYA BLANCA | 66 | 1 | Baja cambio topología enlace submarino | 20 | 66 | 66 | 2019 |  |  |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | Fuerteventura | CORRALEJO | PUERTO DEL ROSARIO | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 25 ( .2) | 66 | 66 | 2019 |  |  |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | Lanzarote | LA OLIVA | PLAYA BLANCA | 132 | 1 | Nuevo enlace submarino | 19.7 | 120 | 120 | 2019 |  |  |  | X | [5 empty] | Incluye tramo en tierra soterrado de unos 5km
| Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | MATAS BLANCAS | 132 | 1 | Nueva Línea-Cable | 34 ( 0.5) | 160 | 160 | 2019 |  | X
| Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | MATAS BLANCAS | 132 | 2 | Nueva Línea-Cable | 34 ( 0.5) | 160 | 160 | 2019 |  | X
| Fuerteventura | Fuerteventura | MATAS BLANCAS | CAÑADA DE LA BARCA | 132 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 5 ( 1) | 160 | 160 | 2019 | [6 empty] | X
| Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | CAÑADA DE LA BARCA | 132 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 29 ( 0.5) | 160 | 160 | 2019 | [6 empty] | X
| Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | MATAS BLANCAS | 132 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 34 ( 0.5) | 160 | 160 | 2019 | [6 empty] | X
| Fuerteventura | Fuerteventura | MATAS BLANCAS | JARES | 132 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 23 ( 0.5) | 160 | 160 | PES | [6 empty] | X
| Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | JARES | 132 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 13 ( 0.5) | 160 | 160 | 2019 | [6 empty] | X
| Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | MATAS BLANCAS | 132 | 2 | Baja E/S Línea-Cable | 34 ( 0.5) | 160 | 160 | 2019 | [6 empty] | X
| Fuerteventura | Fuerteventura | LA OLIVA | PLAYA BLANCA | 66 | 1 | Alta cambio topología enlace submarino | 15 | 66 | 66 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Condicionado a la PES del eje de 132kV Macher-Matas Blancas y DC Corralejo-La Oliva 66kV
| Fuerteventura | Fuerteventura | CORRALEJO | PLAYA BLANCA | 66 | 1 | Baja cambio topología enlace submarino | 20 | 66 | 66 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Condicionado a la PES del eje de 132kV Macher-Matas Blancas y DC Corralejo-La Oliva 66kV
| Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | LAS SALINAS | 66 | 1 | Baja Línea | 41 | 66 | 66 | >2020 |  | X | [7 empty] | Condicionado a la PES del eje de 132kV Macher-Matas Blancas
| Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | MATAS BLANCAS | 66 | 1 | Baja Línea | 32 | 66 | 66 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Condicionado a la PES del eje de 132kV Macher-Matas Blancas
TIC-12 | Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | GUEREPE | 132 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 17(1) | 160 | 160 | >2020 |  |  |  | X
TIC-12 | Fuerteventura | Fuerteventura | GUEREPE | CAÑADA DE LA BARCA | 132 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 12(1) | 160 | 160 | >2020 |  |  |  | X
TIC-12 | Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | CAÑADA DE LA BARCA | 132 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 29 ( 0.5) | 160 | 160 | >2020 |  |  |  | X
TIC-12 | Fuerteventura | Fuerteventura | MATAS BLANCAS | GUEREPE | 132 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 18 (1) | 160 | 160 | >2020 |  |  |  | X
TIC-12 | Fuerteventura | Fuerteventura | GUEREPE | JARES | 132 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 5 (1.5) | 160 | 160 | >2020 |  |  |  | X
TIC-12 | Fuerteventura | Fuerteventura | MATAS BLANCAS | JARES | 132 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 23 ( 1.5) | 160 | 160 | >2020 |  |  |  | X
TIC-12 | Fuerteventura | Gran Canaria | GUEREPE | BARRANCO DE TIRAJANA III | - | 1 | Nuevo enlace submarino cc | 160 | 100 | 100 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Enlace en corriente continua con tecnología VSC
TIC-12 | Fuerteventura | Gran Canaria | GUEREPE | BARRANCO DE TIRAJANA III | - | 2 | Nuevo enlace submarino cc | 160 | 100 | 100 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Enlace en corriente continua con tecnología VSC
| Fuerteventura | Fuerteventura | CORRALEJO | LAS SALINAS | 66 | 1 | Baja Línea | 25 | 66 | 66 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Condicionado a la PES del eje de 132kV Macher-Matas Blancas
| Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | LAS SALINAS | 66 | 1 | Baja Línea | 41 | 66 | 66 | >2020 |  | X | [7 empty] | Condicionado a la PES del eje de 132kV Macher-Matas Blancas
| Fuerteventura | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | MATAS BLANCAS | 66 | 1 | Baja Línea | 32 | 66 | 66 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Condicionado a la PES del eje de 132kV Macher-Matas Blancas
TIC-4 | Gran Canaria | Gran Canaria | LOMO MASPALOMAS | BARRANCO DE TIRAJANA | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 25 ( 10) | 60 | 60 | 2015 |  |  | X
TIC-4 | Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA | T DE ALDEA BLANCA | 66 | 1 | Baja cambio topología Cable | 10 | 60 | 60 | 2015 |  |  | X
TIC-4 | Gran Canaria | Gran Canaria | LOMO MASPALOMAS | T DE ALDEA BLANCA | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 15 | 66 | 66 | 2015 |  |  | X
TIC-4 | Gran Canaria | Gran Canaria | ALDEA BLANCA | T DE ALDEA BLANCA | 66 | 1 | Baja cambio topología Cable | 1 | 60 | 60 | 2015 |  |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | JINAMAR | SABINAL | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 1 ( 0.5) | 260 | 260 | PES |  |  | X | [6 empty] | Máxima prioridad
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA | SABINAL | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 36 ( 1) | 260 | 260 | PES |  |  | X | [6 empty] | Máxima prioridad
| Gran Canaria | Gran Canaria | JINAMAR | BARRANCO DE TIRAJANA | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 35 | 260 | 260 | PES |  |  | X | [6 empty] | Máxima prioridad
| Gran Canaria | Gran Canaria | JINAMAR | SABINAL | 220 | 2 | Alta E/S Línea-Cable | 1 ( 0.5) | 260 | 260 | PES |  |  | X | [6 empty] | Máxima prioridad
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA | SABINAL | 220 | 2 | Alta E/S Línea-Cable | 36 ( 1) | 260 | 260 | PES |  |  | X | [6 empty] | Máxima prioridad
| Gran Canaria | Gran Canaria | JINAMAR | BARRANCO DE TIRAJANA | 220 | 2 | Baja E/S Línea-Cable | 35 | 260 | 260 | PES |  |  | X | [6 empty] | Máxima prioridad
| Gran Canaria | Gran Canaria | SAN MATEO | SABINAL | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 16 ( 0.3) | 66 | 66 | PES |  |  | X | [6 empty] | Máxima prioridad
| Gran Canaria | Gran Canaria | SAN MATEO | SABINAL | 66 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 16 ( 0.3) | 66 | 66 | PES |  |  | X | [6 empty] | Máxima prioridad
| Gran Canaria | Gran Canaria | JINAMAR | SAN MATEO | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 16.16 | 66 | 66 | PES |  |  | X | [6 empty] | Máxima prioridad
| Gran Canaria | Gran Canaria | JINAMAR | SAN MATEO | 66 | 2 | Baja cambio topología Línea | 16.16 | 66 | 66 | PES |  |  | X | [6 empty] | Máxima prioridad
TIC-2 | Gran Canaria | Gran Canaria | SANTA AGUEDA | BARRANCO DE TIRAJANA | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 33 ( 1) | 323 | 323 | PES | X | [8 empty] | Máxima prioridad. Transitoriamente se hace E/S del DC que viene de Sta Águeda en Jinamar/Sabinal-Bco de Tirajana
TIC-2 | Gran Canaria | Gran Canaria | SANTA AGUEDA | BARRANCO DE TIRAJANA | 220 | 2 | Nueva Línea-Cable | 33 ( 1) | 323 | 323 | 2015 | X | [8 empty] | Máxima prioridad. Transitoriamente se hace E/S del DC que viene de Sta Águeda en Jinamar/Sabinal-Bco de Tirajana
TIC-2 | Gran Canaria | Gran Canaria | LOMO MASPALOMAS | SANTA AGUEDA | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 9 ( 1) | 40 | 40 | PES | X
TIC-2 | Gran Canaria | Gran Canaria | ARGUINEGIN | SANTA AGUEDA | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 7 ( 1) | 40 | 40 | PES | X
TIC-2 | Gran Canaria | Gran Canaria | ARGUINEGIN | LOMO MASPALOMAS | 66 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 12 | 40 | 40 | PES | X
TIC-2 | Gran Canaria | Gran Canaria | ARGUINEGIN | SANTA AGUEDA | 66 | 2 | Alta E/S Cable | 9 | 60 | 60 | PES | X
TIC-2 | Gran Canaria | Gran Canaria | EL TABLERO | SANTA AGUEDA | 66 | 1 | Alta E/S Cable | 4 | 60 | 60 | PES | X
TIC-2 | Gran Canaria | Gran Canaria | ARGUINEGIN | EL TABLERO | 66 | 1 | Baja E/S Cable | 11 | 60 | 60 | PES | X
TIC-1 | Gran Canaria | Gran Canaria | SABINAL | BARRANCO DE TRAJANA II | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 36 ( 1) | 260 | 260 | 2016 |  |  | X | [6 empty] | Derivado de la separación de Barranco I y II
TIC-1 | Gran Canaria | Gran Canaria | SABINAL | BARRANCO DE TIRAJANA | 220 | 2 | Baja cambio de topología Línea | 36 ( 1) | 260 | 260 | 2016 |  |  | X | [6 empty] | Derivado de la separación de Barranco I y II
TIC-1 | Gran Canaria | Gran Canaria | SANTA AGUEDA | BARRANCO DE TIRAJANA II | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 33 ( 1) | 323 | 323 | 2016 |  |  | X | [6 empty] | Derivado de la separación de Barranco I y II
TIC-1 | Gran Canaria | Gran Canaria | SANTA AGUEDA | BARRANCO DE TIRAJANA | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 33 ( 1) | 323 | 323 | 2016 |  |  | X | [6 empty] | Derivado de la separación de Barranco I y II
| Gran Canaria | Gran Canaria | ARUCAS | T BARRANCO SECO | 66 | 1 | Nueva Línea-Cable | 11 ( 2) | 76 | 76 | PES |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad. Desmantelamiento del actual 66kV y reutilización del pasillo por ser la única solución viable.
| Gran Canaria | Gran Canaria | ARUCAS | BARRANCO SECO | 66 | 2 | Nueva Línea-Cable | 11 ( 2) | 80 | 80 | PES |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad. Desmantelamiento del actual 66kV y reutilización del pasillo por ser la única solución viable.
| Gran Canaria | Gran Canaria | ARUCAS | T BARRANCO SECO | 66 | 1 | Baja Línea | 11 ( 2) | 40 | 40 | PES |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad. Desmantelamiento del actual 66kV y reutilización del pasillo por ser la única solución viable.
| Gran Canaria | Gran Canaria | ARUCAS | BARRANCO SECO | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 11 ( 2) | 76 | 76 | PES |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO SECO | JINAMAR | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 6 | 66 | 66 | PES |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO SECO | T DE BARRANCO SECO | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 1 | 42 | 42 | PES |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | JINAMAR | T DE BARRANCO SECO | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 6 | 65 | 65 | PES |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | ARUCAS | T DE BARRANCO SECO | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 11 ( 2) | 76 | 76 | PES |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | NUEVA BARRANCO SECO | LOMO APOLINARIO | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 3 ( 0.5) | 81 | 81 | PES |  | X | [7 empty] | Intercambio de ctos con Jinamar-Lomo Apolinario
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO SECO | LOMO APOLINARIO | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 3 | 81 | 81 | PES |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | NUEVA BARRANCO SECO | JINAMAR | 66 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 6 ( 0.5) | 80 | 80 | PES |  | X | [7 empty] | Intercambio de ctos con Jinamar-Lomo Apolinario
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO SECO | JINAMAR | 66 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 6 | 66 | 66 | PES |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | NUEVA BARRANCO SECO | ARUCAS | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 12 ( 2.5) | 76 | 76 | PES |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO SECO | ARUCAS | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 11 ( 2) | 76 | 76 | PES |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | NUEVA BARRANCO SECO | ARUCAS | 66 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 12 ( 2.5) | 80 | 80 | PES |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO SECO | ARUCAS | 66 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 11 ( 2) | 80 | 80 | PES |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO SECO | NUEVA BARRANCO SECO | 66 | 1 | Nuevo Cable | 1 | 80 | 80 | PES |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO SECO | NUEVA BARRANCO SECO | 66 | 2 | Nuevo Cable | 1 | 80 | 80 | PES |  | X
TIC-5 | Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO SECO | SABINAL | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 6 ( 0.5) | 66 | 66 | 2017 |  |  | X
TIC-5 | Gran Canaria | Gran Canaria | NUEVA BARRANCO SECO | SABINAL | 66 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 6 ( 1) | 80 | 80 | 2017 |  |  | X
TIC-5 | Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO SECO | JINAMAR | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 6 | 66 | 66 | 2017 |  |  | X
TIC-5 | Gran Canaria | Gran Canaria | NUEVA BARRANCO SECO | JINAMAR | 66 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 6 ( 0.5) | 80 | 80 | 2017 |  |  | X
TIC-5 | Gran Canaria | Gran Canaria | SABINAL | LOMO APOLINARIO | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 7 ( 1) | 66 | 66 | >2020 |  |  | X
TIC-5 | Gran Canaria | Gran Canaria | JINAMAR | LOMO APOLINARIO | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 7.4 | 66 | 66 | >2020 |  |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | AGÜIMES | CINSA | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 15 ( .5) | 60 | 60 | PES | [6 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | ALDEA BLANCA | AGÜIMES | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 6 ( 1) | 60 | 60 | PES | [6 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | ALDEA BLANCA | CINSA | 66 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 19 (.1) | 60 | 60 | PES | [6 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO SECO | SABINAL | 66 | 1 | Repotenciación Línea-Cable | 6 ( 0.5) | 80 | 80 | 2018 |  | X | [7 empty] | Cambio de temperatura de explotación a 85ºC
| Gran Canaria | Gran Canaria | LOMO APOLINARIO | SABINAL | 66 | 1 | Repotenciación Línea-Cable | 6 ( 1) | 80 | 80 | 2018 |  | X | [7 empty] | Cambio de temperatura de explotación a 85ºC en el tramo correspondiente al antiguo cto Bco Seco-Jinamar 2
| Gran Canaria | Gran Canaria | EL ESCOBAR | CINSA | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 8 ( .5) | 60 | 60 | 2018 | [6 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | EL ESCOBAR | AGÜIMES | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 8 ( .5) | 60 | 60 | 2018 | [6 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | AGÜIMES | CINSA | 66 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 15 ( .5) | 60 | 60 | 2018 | [6 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | EL ESCOBAR | TELDE | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 9 ( .5) | 66 | 66 | 2018 | [6 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | CARRIZAL | TELDE | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 9 | 66 | 66 | 2018 | [6 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | EL ESCOBAR | BCO TIRAJANA | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 17 ( 8.5) | 66 | 66 | 2018 | [6 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | CARRIZAL | BCO TIRAJANA | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 17 ( 8.1) | 66 | 66 | 2018 | [6 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | CARRIZAL | EL ESCOBAR | 66 | 1 | Nuevo Cable | 1 | 80 | 80 | 2018 | [6 empty] | X |  |  | Posibilidad de operar Carrizal con acoplamiento longitudinal abierto
| Gran Canaria | Gran Canaria | CARRIZAL | EL ESCOBAR | 66 | 2 | Nuevo Cable | 1 | 80 | 80 | 2018 | [6 empty] | X |  |  | Posibilidad de operar Carrizal con acoplamiento longitudinal abierto
| Gran Canaria | Gran Canaria | ARINAGA | BARRANCO DE TIRAJANA | 66 | 1 | Nuevo Cable | 10 | 80 | 80 | PES | [6 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | ARINAGA | BARRANCO DE TIRAJANA | 66 | 2 | Nuevo Cable | 10 | 80 | 80 | PES | [6 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA B | MATORRAL | 66 | 1 | Alta cambio topología Cable | 1 | 80 | 80 | 2018 |  | X | [7 empty] | Creación de un binudo en Bco de Tirajana
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA | MATORRAL | 66 | 1 | Baja cambio topología Cable | 1 | 80 | 80 | 2018 |  | X | [7 empty] | Creación de un binudo en Bco de Tirajana
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA B | SAN AGUSTÍN | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 22 (7) | 66 | 66 | 2018 |  | X | [7 empty] | Creación de un binudo en Bco de Tirajana
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA | SAN AGUSTÍN | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 22 (7) | 66 | 66 | 2018 |  | X | [7 empty] | Creación de un binudo en Bco de Tirajana
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA B | LOMO MASPALOMAS | 66 | 1 | Alta cambio topología Cable | 25 (10) | 60 | 60 | 2018 |  | X | [7 empty] | Creación de un binudo en Bco de Tirajana
| Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA | LOMO MASPALOMAS | 66 | 1 | Baja cambio topología Cable | 25 (10) | 60 | 60 | 2018 |  | X | [7 empty] | Creación de un binudo en Bco de Tirajana
| Gran Canaria | Gran Canaria | ARINAGA | EL ESCOBAR | 66 | 1 | Nueva Línea-Cable | 9 ( 7) | 80 | 80 | 2019 | [6 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | ARINAGA | EL ESCOBAR | 66 | 2 | Nueva Línea-Cable | 9 ( 7) | 80 | 80 | 2019 | [6 empty] | X
TIC-6 | Gran Canaria | Gran Canaria | SABINAL | LA PATERNA | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 8 ( 3) | 58 | 58 | 2019 |  |  | X
TIC-6 | Gran Canaria | Gran Canaria | JINAMAR | LA PATERNA | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 8 ( 2.5) | 58 | 58 | 2019 |  |  | X
TIC-6 | Gran Canaria | Gran Canaria | SABINAL | GUANARTEME | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 14 ( 4) | 58 | 58 | 2019 |  |  | X
TIC-6 | Gran Canaria | Gran Canaria | JINAMAR | GUANARTEME | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 14 ( 3.4) | 58 | 58 | 2019 |  |  | X
TIC-6 | Gran Canaria | Gran Canaria | SABINAL | LA PATERNA | 66 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 8 ( 3) | 60 | 60 | 2019 |  | X
TIC-6 | Gran Canaria | Gran Canaria | JINAMAR | LA PATERNA | 66 | 2 | Baja cambio topología Línea | 8 ( 2.5) | 60 | 60 | 2019 |  | X
TIC-6 | Gran Canaria | Gran Canaria | SABINAL | BUENAVISTA | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 13 ( 6) | 60 | 60 | 2019 |  | X
TIC-6 | Gran Canaria | Gran Canaria | JINAMAR | BUENAVISTA | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 13 ( 5.4) | 60 | 60 | 2019 |  | X
TIC-6 | Gran Canaria | Gran Canaria | MUELLE GRANDE | LOMO APOLINARIO | 66 | 1 | Nuevo Cable | 10 | 80 | 80 | 2019 |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | EL TABLERO | SANTA AGUEDA | 66 | 2 | Nuevo Cable | 3 | 80 | 80 | 2019 | [7 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | EL TABLERO | LOMO MASPALOMAS | 66 | 2 | Nueva Cable | 6 | 80 | 80 | 2019 | [7 empty] | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | SAN AGUSTIN | EL TABLERO | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 10 ( 6) | 60 | 60 | 2019 |  |  | X |  |  |  |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | LOMO MASPALOMAS | SAN AGUSTIN | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 3.76 | 66 | 66 | 2019 |  |  | X |  |  |  |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | EL TABLERO | LOMO MASPALOMAS | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 6 ( 6) | 60 | 60 | 2019 |  |  | X |  |  |  |  | X
TIC-2 | Gran Canaria | Gran Canaria | ARGUINEGIN | SANTA AGUEDA | 66 | 3 | Nueva Línea-cable | 7 ( 1) | 80 | 80 | 2019 |  | X | [7 empty] | Simple circuito preparado para doble
TIC-2 | Gran Canaria | Gran Canaria | SANTA AGUEDA | CEMENTOS ESPECIALES | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 10 ( 1) | 40 | 40 | 2019 |  | X
TIC-2 | Gran Canaria | Gran Canaria | ARGUINEGIN | CEMENTOS ESPECIALES | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 3 | 40 | 40 | 2019 |  | X
TIC-2 | Gran Canaria | Gran Canaria | ARGUINEGIN | SANTA AGUEDA | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 7 ( 1) | 40 | 40 | 2019 |  | X
TIC-3 | Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA II | BARRANCO DE TIRAJANA III | 220 | 1 | Nuevo Cable | 1 | 323 | 323 | 2020 |  | X |  | X
TIC-3 | Gran Canaria | Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA II | BARRANCO DE TIRAJANA III | 220 | 2 | Nuevo Cable | 1 | 323 | 323 | 2020 |  | X |  | X
TIC-3 | Gran Canaria | Gran Canaria | SABINAL | BARRANCO DE TIRAJANA III | 220 | 3 | Nueva Línea-Cable | 37 ( 4) | 323 | 323 | 2020 |  | X | [7 empty] | Tramo aéreo preparado para doble circuito; tramo de cable en doble circuito
TIC-3 | Gran Canaria | Gran Canaria | SABINAL | BARRANCO DE TIRAJANA | 220 | 4 | Nueva Línea-Cable | 37 ( 4) | 323 | 323 | >2020 |  | X | [7 empty] | Tendido del segundo circuito en su tramo aéreo
TIC-3 | Gran Canaria | Gran Canaria | SANTA AGUEDA | BARRANCO DE TIRAJANA III | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 33 ( 1.5) | 323 | 323 | >2020 |  | X
TIC-3 | Gran Canaria | Gran Canaria | SANTA AGUEDA | BARRANCO DE TIRAJANA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 33 ( 1) | 323 | 323 | >2020 |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | LAS GARZAS | SAN MATEO | 66 | 2 | Nueva Línea-Cable | 18 ( 3) | 80 | 80 | >2020 | X | [8 empty] | Actuación prioritaria.
| Gran Canaria | Gran Canaria | LAS GARZAS | SAN MATEO | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 18 ( .5) | 80 | 80 | >2020 | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | GUIA | SAN MATEO | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 18 | 80 | 80 | >2020 | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | LAS GARZAS | GUIA | 66 | 1 | Nuevo Cable | 1 | 80 | 80 | >2020 | X | [8 empty] | Posibilidad de operar Guía con acoplamiento longitudinal abierto
| Gran Canaria | Gran Canaria | LAS GARZAS | GUIA | 66 | 2 | Nuevo Cable | 1 | 80 | 80 | >2020 | X | [8 empty] | Posibilidad de operar Guía con acoplamiento longitudinal abierto
| Gran Canaria | Gran Canaria | LA PATERNA | GC NORTE | 66 | 1 | Alta cambio topología Cable | 7 | 58 | 58 | >2020 |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | LA PATERNA | GUANARTEME | 66 | 1 | Baja cambio topología Cable | 5 | 58 | 58 | >2020 |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | MUELLE GRANDE | GC NORTE | 66 | 1 | Alta cambio topología Cable | 6.5 | 60 | 60 | >2020 |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | MUELLE GRANDE | GUANARTEME | 66 | 1 | Baja cambio topología Cable | 4.5 | 60 | 60 | >2020 |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | SABINAL | GC NORTE | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 16 ( 6) | 58 | 58 | >2020 |  | X
| Gran Canaria | Gran Canaria | SABINAL | GUANARTEME | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 14 (4) | 58 | 58 | >2020 |  | X
| La Gomera | Tenerife | EL PALMAR | CHIO | 66 | 1 | Nuevo enlace submarino | 42 | 50 | 50 | 2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Características a definir en los estudios técnicos de detalle
| La Gomera | Tenerife | EL PALMAR | CHIO | 66 | 2 | Nuevo enlace submarino | 42 | 50 | 50 | 2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Características a definir en los estudios técnicos de detalle
TIC-11 | La Palma | La Palma | GUINCHOS | LAS BREÑAS | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 1 ( .5) | 80 | 80 | 2019 |  | X |  |  |  | X |  |  | X
TIC-11 | La Palma | La Palma | LAS BREÑAS | VALLE DE ARIDANE | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 20 ( 1) | 42 | 42 | 2019 |  | X |  |  |  | X |  |  | X
TIC-11 | La Palma | La Palma | GUINCHOS | VALLE DE ARIDANE | 66 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 20 ( .7) | 42 | 42 | 2019 |  | X |  |  |  | X |  |  | X
TIC-11 | La Palma | La Palma | GUINCHOS | LAS BREÑAS | 66 | 2 | Nuevo Cable | 1 | 80 | 80 | 2019 |  | X
TIC-11 | La Palma | La Palma | VALLE DE ARIDANE | LAS BREÑAS | 66 | 2 | Nueva Línea-Cable | 20 ( 5) | 80 | 80 | 2019 |  | X
TIC-10 | Lanzarote | Lanzarote | TÍAS | PLAYA BLANCA | 132 | 1 | Nueva Línea-Cable | 18 ( 3.4) | 160 | 160 | 2017 |  |  |  | X
TIC-10 | Lanzarote | Lanzarote | TÍAS | PLAYA BLANCA | 132 | 2 | Nueva Línea-Cable | 18 ( 3.4) | 160 | 160 | 2017 |  |  |  | X
TIC-10 | Lanzarote | Lanzarote | TÍAS | PUNTA GRANDE | 66 | 1 | Alta E/S Cable | 25 | 80 | 80 | 2017 |  |  |  | X
TIC-10 | Lanzarote | Lanzarote | MACHER | TÍAS | 66 | 1 | Alta E/S Cable | 1 | 80 | 80 | 2017 |  |  |  | X
TIC-10 | Lanzarote | Lanzarote | MACHER | PUNTA GRANDE | 66 | 1 | Baja E/S Cable | 24.6 | 80 | 80 | 2017 |  |  |  | X
TIC-10 | Lanzarote | Lanzarote | TÍAS | PUNTA GRANDE | 66 | 2 | Alta E/S Cable | 25 | 80 | 80 | 2017 |  |  |  | X
TIC-10 | Lanzarote | Lanzarote | MACHER | TÍAS | 66 | 2 | Alta E/S Cable | 1 | 80 | 80 | 2017 |  |  |  | X
TIC-10 | Lanzarote | Lanzarote | MACHER | PUNTA GRANDE | 66 | 2 | Baja E/S Cable | 24.6 | 80 | 80 | 2017 |  |  |  | X
| Lanzarote | Lanzarote | PUNTA GRANDE | CALLEJONES | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 10 ( .5) | 66 | 66 | PES |  |  | X |  |  |  | X
| Lanzarote | Lanzarote | PUNTA GRANDE | SAN BARTOLOME | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 10 | 66 | 66 | PES |  |  | X |  |  |  | X
| Lanzarote | Lanzarote | MACHER | CALLEJONES | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 15 ( .5) | 66 | 66 | PES |  |  | X |  |  |  | X
| Lanzarote | Lanzarote | MACHER | SAN BARTOLOME | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 14.5 | 66 | 66 | PES |  |  | X |  |  |  | X
| Lanzarote | Lanzarote | SAN BARTOLOME | CALLEJONES | 66 | 1 | Nuevo Cable | 1 | 80 | 80 | PES |  |  | X |  |  |  | X
| Lanzarote | Lanzarote | SAN BARTOLOME | CALLEJONES | 66 | 2 | Nuevo Cable | 1 | 80 | 80 | PES |  |  | X |  |  |  | X
| Lanzarote | Lanzarote | CALLEJONES | HARÍA/TEGUISE | 66 | 1 | Nueva Línea-Cable | 15 ( 1) | 80 | 80 | >2020 | [6 empty] | X
| Lanzarote | Lanzarote | CALLEJONES | HARÍA/TEGUISE | 66 | 2 | Nueva Línea-Cable | 15 ( 1) | 80 | 80 | >2020 | [6 empty] | X
TIC-10 | Lanzarote | Lanzarote | PUNTA GRANDE | CALLEJONES | 66 | 2 | Nueva Línea-Cable | 11 ( .5) | 80 | 80 | >2020 | X | [8 empty] | Doble circuito con uno instalado
| Lanzarote | Lanzarote | MACHER | PLAYA BLANCA | 66 | 1 | Baja Línea | 17.4 | 60 | 60 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Condicionado a la PES del eje de 132kV Macher-Matas Blancas
| Tenerife | Tenerife | GRANADILLA | TAGORO | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 14 ( 2) | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | TAGORO | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 30 ( 1) | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | GRANADILLA | 66 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 42.87 | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | POLIGONO GUIMAR | ARICO II | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 22 ( .5) | 66 | 66 | PES |  |  | X |  |  |  | X
| Tenerife | Tenerife | T ARICO | ARICO | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 0.1 | 66 | 66 | PES |  |  | X |  |  |  | X
| Tenerife | Tenerife | POLIGONO GUIMAR | T ARICO | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 21 | 66 | 66 | PES |  |  | X |  |  |  | X
| Tenerife | Tenerife | T ARICO | ARICO II | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 1 ( .5) | 66 | 66 | PES |  |  | X |  |  |  | X
| Tenerife | Tenerife | CUESTA DE LA VILLA | REALEJOS | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 15 ( 8.5) | 66 | 66 | PES | [8 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | REALEJOS | ICOD DE LOS VINOS | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 14 ( 2.5) | 66 | 66 | PES | [8 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | CUESTA DE LA VILLA | ICOD DE LOS VINOS | 66 | 2 | Baja E/S Línea-Cable | 27 ( 9.4) | 66 | 66 | PES | [8 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | ARICO II | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 27 ( 1.5) | 66 | 66 | PES |  |  | X |  |  |  | X
| Tenerife | Tenerife | TAGORO | ARICO II | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 4 ( 1) | 66 | 66 | PES |  |  | X |  |  |  | X
| Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | TAGORO | 66 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 30 ( 1) | 66 | 66 | PES |  |  | X |  |  |  | X
TIC-8 | Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | GRANADILLA II | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea | 45 | 260 | 260 | 2016 |  | X
TIC-8 | Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | GRANADILLA | 220 | 2 | Baja Cambio topología Línea | 45 | 260 | 260 | 2016 |  | X
| Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | CALETILLAS | 220 | 1 | Nuevo Cable | 0.4 | 500 | 500 | 2016 |  |  | X
| Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | CALETILLAS | 220 | 2 | Nuevo Cable | 0.4 | 500 | 500 | 2016 |  |  | X
TIC-8 | Tenerife | Tenerife | CALETILLAS | GRANADILLA | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 46 (1) | 260 | 260 | 2016 |  | X
TIC-8 | Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | GRANADILLA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 45 | 260 | 260 | 2016 |  | X
TIC-8 | Tenerife | Tenerife | CALETILLAS | GRANADILLA II | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 46 ( 1) | 260 | 260 | 2016 |  | X
TIC-8 | Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | GRANADILLA II | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea | 45.28 | 260 | 260 | 2016 |  | X
| Tenerife | Tenerife | BUENOS AIRES | CALETILLAS | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 14 ( 1) | 342 | 342 | 2016 |  | X
| Tenerife | Tenerife | BUENOS AIRES | CALETILLAS | 220 | 2 | Nueva Línea-Cable | 14 ( 1) | 342 | 342 | 2016 |  | X
| Tenerife | Tenerife | BUENOS AIRES | CANDELARIA | 66 | 1 | Baja cambio tensión Línea-Cable | 12.78 | 92 | 92 | 2016 |  | X
| Tenerife | Tenerife | BUENOS AIRES | CANDELARIA | 66 | 2 | Baja cambio tensión Línea-Cable | 12.78 | 92 | 92 | 2016 |  | X
TIC-8 | Tenerife | Tenerife | BUENOS AIRES | GRANADILLA | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 60 ( 2) | 260 | 260 | 2016 |  | X
TIC-8 | Tenerife | Tenerife | CALETILLAS | GRANADILLA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 46 ( 1) | 260 | 260 | 2016 |  | X
TIC-8 | Tenerife | Tenerife | BUENOS AIRES | CALETILLAS | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 14 ( 1) | 342 | 342 | 2016 |  | X
| Tenerife | Tenerife | GRANADILLA | LOS VALLITOS | 220 | 1 | Alta cambio tensión Línea - cable | 27 (0.2) | 200 | 200 | 2017 | X | [8 empty] | Máxima prioridad
| Tenerife | Tenerife | GRANADILLA II | LOS VALLITOS | 220 | 2 | Alta cambio tensión Línea - cable | 27 (0.2) | 200 | 200 | 2017 | X | [8 empty] | Máxima prioridad
| Tenerife | Tenerife | CHAYOFA | GRANADILLA | 66 | 1 | Baja cambio tensión Línea | 32 ( .7) | 82 | 82 | 2017 | X
| Tenerife | Tenerife | GRANADILLA | OLIVOS | 66 | 1 | Baja cambio tensión Línea | 32 ( .7) | 66 | 66 | 2017 | X
| Tenerife | Tenerife | CHAYOFA | OLIVOS | 66 | 1 | Alta cambio topología Cable | 11 | 66 | 66 | 2017 | X
| Tenerife | Tenerife | CHAYOFA | LOS VALLITOS | 66 | 1 | Alta E/S Cable | 12 | 66 | 66 | 2017 | X
| Tenerife | Tenerife | LOS VALLITOS | OLIVOS | 66 | 1 | Alta E/S Cable | 4 | 66 | 66 | 2017 | X
| Tenerife | Tenerife | CHAYOFA | OLIVOS | 66 | 1 | Baja E/S Cable | 10.9 | 66 | 66 | 2017 | X
| Tenerife | Tenerife | CHAYOFA | LOS VALLITOS | 66 | 2 | Alta E/S Cable | 12 | 66 | 66 | 2017 | X
| Tenerife | Tenerife | LOS VALLITOS | OLIVOS | 66 | 2 | Alta E/S Cable | 4 | 66 | 66 | 2017 | X
| Tenerife | Tenerife | CHAYOFA | OLIVOS | 66 | 2 | Baja E/S Cable | 10.9 | 66 | 66 | 2017 | X
| Tenerife | Tenerife | CALETILLAS | EL ROSARIO | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 10 ( 2) | 303 | 303 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | CALETILLAS | EL ROSARIO | 220 | 2 | Nueva Línea-Cable | 10 ( 2) | 303 | 303 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | GENETO | EL ROSARIO | 66 | 1 | Nuevo Cable | 5.1 | 80 | 80 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | GENETO | EL ROSARIO | 66 | 2 | Nuevo Cable | 5.1 | 80 | 80 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | EL ROSARIO | GUAJARA | 66 | 1 | Nuevo Cable | 8.3 | 80 | 80 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | EL ROSARIO | GUAJARA | 66 | 2 | Nuevo Cable | 8.3 | 80 | 80 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | EL ROSARIO | DIQUE DEL ESTE | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 21 ( 7) | 66 | 66 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | EL ROSARIO | MANUEL CRUZ | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 12 ( 7.5) | 66 | 66 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | GUAJARA | MANUEL CRUZ | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 5 ( .5) | 66 | 66 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | GUAJARA | DIQUE DEL ESTE | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 12.5 | 66 | 66 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | GENETO | GUAJARA | 66 | 1 | Baja cambio topología Cable | 2 | 66 | 66 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | GENETO | GUAJARA | 66 | 2 | Baja cambio topología Cable | 2 | 66 | 66 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | EL ROSARIO | TACORONTE | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 12 ( 1) | 66 | 66 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | GENETO | TACORONTE | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 13.43 | 66 | 66 | 2017 |  | X
| Tenerife | Tenerife | ABONA | TAGORO | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 15 ( 3) | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | GRANADILLA | ABONA | 66 | 1 | Alta E/S Cable | 1 | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | GRANADILLA | TAGORO | 66 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 14 ( 2) | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | ABONA | ARICO II | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 17 ( 3) | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | GRANADILLA | ABONA | 66 | 2 | Alta E/S Cable | 1 | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | GRANADILLA | ARICO II | 66 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 16 ( 2) | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | CHIO | ICOD DE LOS VINOS | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 23 ( 1) | 32 | 32 | 2018 | X |  |  | X
| Tenerife | Tenerife | GUIA DE ISORA | ICOD DE LOS VINOS | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 22.04 | 32 | 32 | 2018 | X |  |  | X
| Tenerife | Tenerife | CHIO | OLIVOS | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 13 ( 1) | 38 | 38 | 2018 | X |  |  | X
| Tenerife | Tenerife | GUIA DE ISORA | OLIVOS | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 12 | 38 | 38 | 2018 | X |  |  | X
| Tenerife | Tenerife | CHIO | GUIA DE ISORA | 66 | 1 | Nuevo Cable | 1 | 80 | 80 | 2018 | X |  |  | X | [5 empty] | Posibilidad de operar Guía de Isora con acoplamiento longitudinal abierto
| Tenerife | Tenerife | CHIO | GUIA DE ISORA | 66 | 2 | Nuevo Cable | 1 | 80 | 80 | 2018 | X |  |  | X | [5 empty] | Posibilidad de operar Guía de Isora con acoplamiento longitudinal abierto
| Tenerife | Tenerife | ABONA | GRANADILLA II | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 2 (1) | 342 | 342 | 2018 | X
| Tenerife | Tenerife | ABONA | LOS VALLITOS | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 27 (1) | 200 | 200 | 2018 | X
| Tenerife | Tenerife | GRANADILLA II | LOS VALLITOS | 220 | 2 | Baja E/S Línea-Cable | 27 (0.2) | 200 | 200 | 2018 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CHIO | OLIVOS | 66 | 2 | Nueva Línea-Cable | 16 ( 2) | 80 | 80 | 2019 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CHIO | OLIVOS | 66 | 3 | Nueva Línea-Cable | 16 ( 2) | 80 | 80 | 2019 | X
| Tenerife | Tenerife | BUENOS AIRES | EL PORIS | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 46 ( 3) | 260 | 260 | PES | X | [5 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | EL PORIS | GRANADILLA | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 17 ( 1) | 260 | 260 | PES | X | [5 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | BUENOS AIRES | GRANADILLA | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 60 (2) | 260 | 260 | PES | X | [5 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | TAGORO | ARICO II | 66 | 2 | Alta E/S Línea-Cable | 4 ( 1) | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | ABONA | TAGORO | 66 | 2 | Alta E/S Línea-Cable | 15 ( 3) | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | ABONA | ARICO II | 66 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 17 ( 3) | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | TAGORO | EL PORIS | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 4 (1.5) | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | TAGORO | ARICO II | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 4 ( 1) | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | EL PORIS | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 27 ( 1) | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | ARICO II | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 27 ( 1.5) | 66 | 66 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | EL PORIS | ARICO II | 66 | 1 | Nuevo Cable | 1 | 80 | 80 | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | Tenerife | EL PORIS | ARICO II | 66 | 2 | Nuevo Cable | 1 | 80 | 80 | PES | [6 empty] | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CHIO | NUEVA ICOD DE LOS VINOS | 66 | 1 | Nueva Línea-Cable | 22 ( 1) | 80 | 80 | 2019 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CHIO | NUEVA ICOD DE LOS VINOS | 66 | 2 | Nueva Línea-Cable | 22 ( 1) | 80 | 80 | 2019 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | NUEVA ICOD DE LOS VINOS | ICOD DE LOS VINOS | 66 | 1 | Nuevo Cable | 5 | 80 | 80 | 2019 | X | [8 empty] | Posibilidad de operar Icod con acoplamiento longitudinal abierto
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | NUEVA ICOD DE LOS VINOS | ICOD DE LOS VINOS | 66 | 2 | Nuevo Cable | 5 | 80 | 80 | 2019 | X | [8 empty] | Posibilidad de operar Icod con acoplamiento longitudinal abierto
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CUESTA DE LA VILLA | NUEVA ICOD DE LOS VINOS | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 32 ( 5) | 66 | 66 | 2019 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CUESTA DE LA VILLA | ICOD DE LOS VINOS | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 27 ( 9.4) | 66 | 66 | 2019 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | REALEJOS | NUEVA ICOD DE LOS VINOS | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 19 ( 5) | 66 | 66 | 2019 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | REALEJOS | ICOD DE LOS VINOS | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 14 ( 2.5) | 66 | 66 | 2019 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | OLIVOS | LOS VALLITOS | 66 | 3 | Nuevo Cable | 8 | 80 | 80 | >2020 | X
TIC-9 | Tenerife | Tenerife | CALETILLAS | GRANADILLA | 220 | 3 | Nueva Línea-Cable | 45 ( 11) | 323 | 323 | >2020 |  | X
TIC-9 | Tenerife | Tenerife | CALETILLAS | GRANADILLA II | 220 | 4 | Nueva Línea-Cable | 45 ( 11) | 323 | 323 | >2020 |  | X
TIC-9 | Tenerife | Tenerife | EL ROSARIO | GRANADILLA | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 55 ( 13) | 303 | 303 | >2020 |  | X
TIC-9 | Tenerife | Tenerife | CALETILLAS | GRANADILLA | 220 | 3 | Baja cambio topología Línea-Cable | 45 ( 11) | 323 | 323 | >2020 |  | X
TIC-9 | Tenerife | Tenerife | CALETILLAS | EL ROSARIO | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 10 ( 2) | 303 | 303 | >2020 |  | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | CUESTA DE LA VILLA | 220 | 1 | Nueva Línea | 15 | 323 | 323 | >2020 | X | [8 empty] | Inicialmente funcionando a 66 kV. Desmantelamiento del actual 66 kV y reutilización del pasillo por ser la única solución viable.
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | CUESTA DE LA VILLA | 220 | 2 | Nueva Línea | 15 | 323 | 323 | >2020 | X | [8 empty] | Inicialmente funcionando a 66 kV. Desmantelamiento del actual 66 kV y reutilización del pasillo por ser la única solución viable.
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | CUESTA DE LA VILLA | 66 | 1 | Baja Línea | 15.34 | 66 | 66 | >2020 | X | [8 empty] | Desmantelamiento del actual 66 kV y reutilización del pasillo por ser la única solución viable.
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | CUESTA DE LA VILLA | 66 | 2 | Baja Línea | 15.34 | 66 | 66 | >2020 | X | [8 empty] | Desmantelamiento del actual 66 kV y reutilización del pasillo por ser la única solución viable.
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CALETILLAS | LA MATANZA | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 14 ( 1) | 323 | 323 | >2020 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CALETILLAS | LA MATANZA | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 14 (1) | 323 | 323 | >2020 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | CUESTA DE LA VILLA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 15.34 | 323 | 323 | >2020 | X | [8 empty] | Inicialmente funcionando a 66 kV
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CANDELARIA | CUESTA DE LA VILLA | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea | 15.34 | 323 | 323 | >2020 | X | [8 empty] | Inicialmente funcionando a 66 kV
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CUESTA DE LA VILLA | LA MATANZA | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 8 ( .5) | 72 | 72 | >2020 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CUESTA DE LA VILLA | LA MATANZA | 66 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 8 ( .5) | 72 | 72 | >2020 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | LA MATANZA | TACORONTE | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 12 ( .5) | 66 | 66 | >2020 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CUESTA DE LA VILLA | TACORONTE | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 11.73 | 66 | 66 | >2020 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | REALEJOS | LA MATANZA | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 17 ( 9) | 66 | 66 | >2020 | X
TIC-7 | Tenerife | Tenerife | CUESTA DE LA VILLA | REALEJOS | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 15 ( 8.5) | 66 | 66 | >2020 | X
TIC-9 | Tenerife | Tenerife | LA MATANZA | GRANADILLA II | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 59 ( 12) | 323 | 323 | >2020 |  | X
TIC-9 | Tenerife | Tenerife | CALETILLAS | LA MATANZA | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 14 ( 1) | 323 | 323 | >2020 |  | X
TIC-9 | Tenerife | Tenerife | CALETILLAS | GRANADILLA II | 220 | 4 | Baja cambio topología Línea-Cable | 45 ( 11) | 323 | 323 | >2020 |  | X
| Tenerife | Tenerife | EL ROSARIO | BALLESTER | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 10 ( 3) | 66 | 66 | >2020 | [7 empty] | X |  | Condicionado a acceso y CTA. Conexión de instalación hidraúlica de turbinación bombeo.
| Tenerife | Tenerife | DIQUE DEL ESTE | BALLESTER | 66 | 1 | Alta E/S Línea- Cable | 11 ( 4.5) | 66 | 66 | >2020 | [7 empty] | X |  | Condicionado a acceso y CTA. Conexión de instalación hidraúlica de turbinación bombeo.
| Tenerife | Tenerife | EL ROSARIO | DIQUE DEL ESTE | 66 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 21 ( 7) | 66 | 66 | >2020 | [7 empty] | X |  | Condicionado a acceso y CTA. Conexión de instalación hidraúlica de turbinación bombeo.
| Tenerife | Tenerife | TENO | CHIO | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 12 ( .5) | 80 | 80 | >2020 | [7 empty] | X |  | Condicionado a acceso y CTA. Conexión de instalación hidraúlica de turbinación bombeo.
| Tenerife | Tenerife | TENO | NUEVA ICOD DE LOS VINOS | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 12 ( .5) | 80 | 80 | >2020 | [7 empty] | X |  | Condicionado a acceso y CTA. Conexión de instalación hidraúlica de turbinación bombeo.
| Tenerife | Tenerife | CHIO | NUEVA ICOD DE LOS VINOS | 66 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 22 ( 1) | 80 | 80 | >2020 | [7 empty] | X |  | Condicionado a acceso y CTA. Conexión de instalación hidraúlica de turbinación bombeo.
| Tenerife | Tenerife | TENO | CHIO | 66 | 2 | Alta E/S Línea-Cable | 12 ( .5) | 80 | 80 | >2020 | [7 empty] | X |  | Condicionado a acceso y CTA. Conexión de instalación hidraúlica de turbinación bombeo.
| Tenerife | Tenerife | TENO | NUEVA ICOD DE LOS VINOS | 66 | 2 | Alta E/S Línea-Cable | 12 ( .5) | 80 | 80 | >2020 | [7 empty] | X |  | Condicionado a acceso y CTA. Conexión de instalación hidraúlica de turbinación bombeo.
| Tenerife | Tenerife | CHIO | NUEVA ICOD DE LOS VINOS | 66 | 2 | Baja E/S Línea-Cable | 22 ( 1) | 80 | 80 | >2020 | [7 empty] | X |  | Condicionado a acceso y CTA. Conexión de instalación hidraúlica de turbinación bombeo.
| --- | --- | ------- | ------- | 66 | -- | Nuevo Cable | 3.2 | 75 | 75 | 2014 |  |  | X | [6 empty] | Cables móviles para situaciones de emergencia
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## Subestaciones
Propuesta de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | ISLA | SUBESTACIÓN | ACTUACIÓN | TENSION (kV) | TIPO SE (Conv./ Blind.) | FECHA ALTA/BAJA | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | UBICACIÓN |  | COORDENADAS (sistema ref. EPSG:25830) |  | Nº Posiciones de acceso a la RdT | Detalle conexión mediante transformador (Tensión; Potencia) | COMENTARIOS
[7 empty] | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD |  |  |  | Municipio | Provincia | X | Y
| Fuerteventura | SALINAS | Ampliación subestación | 66 | B | 2016 | [5 empty] | X |  |  |  | GORC_005_06. Condicionado a CTA
TIC-10 | Fuerteventura | PUERTO DEL ROSARIO | Nueva subestación | 66 | B | 2017 |  |  |  | X
| Fuerteventura | PUERTO DEL ROSARIO | Ampliación subestación | 66 | B | 2017 | [6 empty] | X |  |  | GEEC-013-10. Condicionado a CTA
TIC-10 | Fuerteventura | PUERTO DEL ROSARIO | Nueva subestación | 132 | B | 2018 |  |  |  | X
| Fuerteventura | GRAN TARAJAL | Nueva subestación | 132 | B | 2018 |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | LA OLIVA | Nueva subestación | 132 | B | 2018 |  |  |  | X
TIC-10 | Fuerteventura | LA OLIVA | Nueva subestación | 66 | B | 2018 |  |  |  | X
| Fuerteventura | JARES | Nueva subestación | 132 | B | PES | [6 empty] | X |  |  | GEEC_012_10. Condicionado a CTA
| Fuerteventura | JARES | Ampliación subestación | 132 | B | 2018 | [6 empty] | X |  |  | Condicionado a acceso y CTA
| Fuerteventura | MATAS BLANCAS | Nueva subestación | 132 | B | PES |  | X
| Fuerteventura | CAÑADA DE LA BARCA | Nueva subestación | 132 | B | 2019 | [6 empty] | X |  |  | GEEC_007_08. Condicionado a CTA
| Fuerteventura | GRAN TARAJAL | Ampliación subestación | 132 | B | 2019 | [6 empty] | X |  |  | Condicionado a acceso y CTA
| Fuerteventura | PUERTO DEL ROSARIO | Ampliación subestación | 66 | B | 2019 | [6 empty] | X |  |  | Condicionado a acceso y CTA
| Fuerteventura | PUERTO DEL ROSARIO | Ampliación subestación | 66 | B | 2019 | [6 empty] | X |  |  | Condicionado a acceso y CTA
| Fuerteventura | SALINAS | Ampliación subestación | 66 | B | 2020 | [5 empty] | X |  |  |  | GORC_005_06. Condicionado a CTA
TIC-12 | Fuerteventura | GUEREPE | Nueva subestación | 132 | B | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Subestación asociada al enlace Gran Canaria-Fuerteventura
| Gran Canaria | ALDEA BLANCA | Ampliación subestación | 66 | C | PES | [6 empty] | X |  |  | GEEC_019_10, GRE_260_15. Condicionado a CTA
| Gran Canaria | SABINAL | Nueva subestación | 220 | B | PES |  |  | X
| Gran Canaria | SABINAL | Nueva subestación | 66 | B | PES |  |  | X
| Gran Canaria | SANTA AGUEDA | Nueva subestación | 220 | B | PES | X | [8 empty] | Actuación prioritaria.
| Gran Canaria | SANTA AGUEDA | Nueva subestación | 66 | B | PES | X | [8 empty] | Actuación prioritaria.
TIC-1 | Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA II | Nueva subestación | 220 | B | 2016 |  |  | X | [6 empty] | División de la actual Bco de Tirajana en dos (inclusión de interruptores longitudinales y acoplamiento)
| Gran Canaria | CINSA | Ampliación subestación | 66 | C | 2016 | [6 empty] | X |  |  | GEEC_022_11. Condicionado a CTA
| Gran Canaria | NUEVA BARRANCO SECO | Nueva subestación | 66 | B | PES | X
| Gran Canaria | AGÜIMES | Nueva subestación | 66 | B | PES | [6 empty] | X |  |  | GEEC_021_10. Condicionado a CTA
| Gran Canaria | MUELLE GRANDE | Ampliación subestación | 66 | C | 2017 | [8 empty] | X | DEDC_035_11. Concicionado a CTA y viabilidad de implantación. Ampliación con nueva doble barra con acoplamiento (a la que se traslada la posición de la línea a Buenavista) y que conecta con la actual mediante posición de acoplamiento longitudinal. Alternativa: Nueva SE El CEBADAL
| Gran Canaria | MUELLE GRANDE | Ampliación subestación | 66 | C | 2017 | [6 empty] | X |  |  | Condicionado a acceso y CTA
| Gran Canaria | GUIA | Ampliación subestación | 66 | C | 2017 | [6 empty] | X |  |  | GEEC_023_11. Condicionado a CTA
| Gran Canaria | EL ESCOBAR | Nueva subestación | 66 | B | 2018 | [6 empty] | X |  |  | GEEC_020_11, GEEC_025_11, GRE_243_14; GRE_246_14. Condicionado a CTA
| Gran Canaria | ARINAGA | Nueva subestación | 66 | B | PES | [6 empty] | X
| Gran Canaria | ARINAGA | Ampliación subestación | 66 | B | 2018 | [6 empty] | X |  |  | GRE_181_12, GRE_182_12 ( Informe AESA denegando autorización de estos dos accesos), GRE_238_14, GRE_240_14, GRE_245_14, GRE_247_14, GRE_257_15, GRE_258_15. Condicionado a CTA.
| Gran Canaria | ARINAGA | Ampliación subestación | 66 | B | 2018 | [6 empty] | X |  |  | Condicionado a acceso y CTA
| Gran Canaria | ARINAGA | Ampliación subestación | 66 | B | 2018 | [8 empty] | X | Condicionado a acceso y CTA
| Gran Canaria | STA ÁGUEDA | Ampliación subestación | 66 | B | [8 empty] | X |  | Consumos auxiliares central hidroeléctrica de Soria-Chira
| Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA B | Nueva subestación | 66 | C |  |  | X | [7 empty] | Creación de un binudo en Bco de Tirajana: incorporación de dos acoplamientos longitudinales y uno transversal
| Gran Canaria | SANTA AGUEDA | Ampliación subestación | 220 | B | 2019 | [7 empty] | X |  | GORC_014_11. Condicionado a CTA. Conexión de instalación hidraúlica de turbinación bombeo
TIC-3 | Gran Canaria | BARRANCO DE TIRAJANA III | Nueva subestación | 220 | B | 2020 |  | X |  | X
| Gran Canaria | ARINAGA | Ampliación subestación | 66 | B | 2020 | [8 empty] | X | Ferrocarriles de Gran Canaria. Condicionado a acceso y CTA.
| Gran Canaria | TELDE | Ampliación subestación | 66 | C | 2020 | [8 empty] | X | Ferrocarriles de Gran Canaria. Condicionado a acceso y CTA.
| Gran Canaria | LAS GARZAS | Nueva subestación | 66 | B | >2020 | X
| Gran Canaria | GC NORTE | Nueva subestación | 66 | B | >2020 |  | X
| Gran Canaria | GUANARTEME | Baja subestación | 66 | B | >2020 |  | X
| La Gomera | EL PALMAR | Nueva subestación | 66 | B | 2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Asociada al enlace Tenerife-La Gomera.
| La Gomera | EL PALMAR | Ampliación subestación | 66 | B | 2020 | [8 empty] | X | Ampliación asociada a la conexión de la red de distribución al enlace Tenerife-La Gomera. Condicionada a acceso y CTA.
TIC-11 | La Palma | LAS BREÑAS | Nueva subestación | 66 | B | 2019 |  | X
| La Palma | LAS BREÑAS | Ampliación subestación | 66 | B | 2019 | [8 empty] | X | DEDC_021_07. Condicionado a CTA
| La Palma | LAS BREÑAS | Ampliación subestación | 66 | B | 2019 | [5 empty] | X |  |  |  | GORC_022_11. Condicionado a CTA
TIC-11 | La Palma | GUINCHOS | Adecuación P.O. | 66 | C | 2019 |  | X | [7 empty] | Inclusión de la posición de acoplamiento de barras y partición de la simple barra
| La Palma | LAS BREÑAS | Ampliación subestación | 66 | B | >2020 | [7 empty] | X |  | Condicionado a acceso y CTA. Conexión de instalación hidraúlica de turbinación bombeo.
| Lanzarote | TÍAS | Nueva subestación | 132 | B | 2017 |  |  |  | X
TIC-10 | Lanzarote | PLAYA BLANCA | Nueva subestación | 132 | B | 2017 |  |  |  | X
TIC-10 | Lanzarote | TÍAS | Nueva subestación | 66 | B | 2017 |  |  |  | X
| Lanzarote | CALLEJONES | Nueva subestación | 66 | B | 2018 |  |  | X
| Lanzarote | CALLEJONES | Ampliación subestación | 66 | B | 2018 | [6 empty] | X |  |  | GEEC_010_10. Condicionada a CTA
| Lanzarote | PUNTA GRANDE | Cambio titularidad | 66 | B | 2018 | [5 empty] | X |  |  |  | 1 posición
| Lanzarote | CALLEJONES | Ampliación subestación | 66 | B | 2018 | [6 empty] | X |  |  | Condicionado a acceso y CTA
| Lanzarote | HARÍA/TEGUISE | Nueva subestación | 66 | B | >2020 | [6 empty] | X |  |  | GEEC_009_10. Condicionado a CTA
| Tenerife | TAGORO | Nueva subestación | 66 | B | PES | [6 empty] | X |  | X
| Tenerife | TAGORO | Ampliación subestación | 66 | B | PES | [8 empty] | X | DED_583_13. Condicionado a CTA
| Tenerife | ARICO | Baja subestación | 66 | C | PES | [6 empty] | X
| Tenerife | REALEJOS | Nueva subestación | 66 | B | PES | [8 empty] | X | DEDC_012_05
| Tenerife | ARICO II | Ampliación subestación | 66 | B | PES | [8 empty] | X | DED_563_12
| Tenerife | BUENOS AIRES | Nueva subestación | 220 | B | 2015 |  | X
| Tenerife | CALETILLAS | Nueva subestación | 220 | B | 2016 |  |  | X
| Tenerife | TAGORO | Ampliación subestación | 66 | B | 2016 | [6 empty] | X |  |  | GEEC_018_10. Condicionado a CTA
| Tenerife | LOS VALLITOS | Nueva subestación | 220 | B | 2017 | X
| Tenerife | LOS VALLITOS | Nueva subestación | 66 | B | 2017 | X
| Tenerife | EL ROSARIO | Nueva subestación | 220 | B | 2017 |  | X
| Tenerife | EL ROSARIO | Nueva subestación | 66 | B | 2017 |  | X
| Tenerife | CALETILLAS | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [5 empty] | X |  |  |  | GORC_170_11. Condicionado a CTA
| Tenerife | ABONA | Nueva subestación | 220 | B | 2018 | X | [5 empty] | X
| Tenerife | ABONA | Nueva subestación | 66 | B | PES | [6 empty] | X |  | X
| Tenerife | ABONA | Ampliación subestación | 220-66 | B | PES | [6 empty] | X |  |  | GEEC_026_11, GRE_219_12,GRE_073_11. Condicionado a CTA. Previsible Capacidad de evacuación insuficiente en 66 kV en escenario H2020. Alternativa en Abona 220 kV condicionada a acceso y CTA
| Tenerife | ABONA | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [6 empty] | X |  |  | Condicionado a acceso y CTA
| Tenerife | ABONA | Ampliación subestación | 66 | B | 2018 | [8 empty] | X | Condicionado a acceso y CTA
| Tenerife | CHIO | Nueva subestación | 66 | B | 2018 | X
| Tenerife | EL PORIS | Nueva subestación | 220 | B | PES | X | [5 empty] | X
| Tenerife | EL PORIS | Ampliación subestación | 220 | B | PES | [6 empty] | X |  |  | Condicionado a acceso y CTA
| Tenerife | EL PORIS | Nueva subestación | 66 | B | PES | [6 empty] | X |  |  | GEEC_015_10. Condicionado a CTA
TIC-7 | Tenerife | NUEVA ICOD DE LOS VINOS | Nueva subestación | 66 | B | 2019 | X
| Tenerife | CALETILLAS | Ampliación subestación | 220 | B | 2020 | [5 empty] | X |  |  |  | GORC_170_11. Condicionado a CTA
TIC-7 | Tenerife | LA MATANZA | Nueva subestación | 220 | B | >2020 | X
TIC-7 | Tenerife | LA MATANZA | Nueva subestación | 66 | B | >2020 | X
| Tenerife | BALLESTER | Nueva subestación | 66 | B | >2020 | [7 empty] | X |  | Condicionado a acceso y CTA. Conexión de instalación hidraúlica de turbinación bombeo.
| Tenerife | TENO | Nueva subestación | 66 | B | >2020 | [7 empty] | X |  | Condicionado a acceso y CTA. Conexión de instalación hidraúlica de turbinación bombeo.
| --- | ------ | Ampliación subestación | 66 |  | --- |  |  | X | [6 empty] | 8 posiciones móviles para situaciones de emergencia
| --- | ------ | Ampliación subestación | 132 |  | --- |  |  | X | [6 empty] | 2 posición móviles para situaciones de emergencia, válidas también para 66 kV
Note on R3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo
Note on Y3: p.e. 1x 220/132 kV, 225 MVA 1x 220/20 kV, 50 MVA

## Transformadores
Propuesta de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | ISLA | SUBESTACIÓN | ACTUACIÓN/EQUIPO | UNIDAD | RELACIÓN TRANSFORMACIÓN | MVA | FECHA ALTA/BAJA | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[8 empty] | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
TIC-10 | Fuerteventura | PUERTO DEL ROSARIO | Nuevo transformador | AT1 | 132/66 | 80 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada
TIC-10 | Fuerteventura | PUERTO DEL ROSARIO | Nuevo transformador | AT2 | 132/66 | 80 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada
TIC-10 | Fuerteventura | PUERTO DEL ROSARIO | Nuevo transformador | AT3 | 132/66 | 80 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada
TIC-10 | Fuerteventura | LA OLIVA | Nuevo transformador | AT1 | 132/66 | 80 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada
TIC-10 | Fuerteventura | LA OLIVA | Nuevo transformador | AT2 | 132/66 | 80 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada
TIC-10 | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | Nuevo transformador | AT1 | 132/66 | 80 | 2017 |  | X | [7 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada conectado mediante cable de unos 240m.
TIC-10 | Fuerteventura | GRAN TARAJAL | Nuevo transformador | AT2 | 132/66 | 80 | 2017 |  | X | [7 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada conectado mediante cable de unos 240m.
TIC-10 | Fuerteventura | MATAS BLANCAS | Nuevo transformador | AT1 | 132/66 | 80 | PES |  | X | [7 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada conectado mediante cable de unos 120m.
TIC-10 | Fuerteventura | MATAS BLANCAS | Nuevo transformador | AT2 | 132/66 | 80 | 2017 |  | X | [7 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada conectado mediante cable de unos 120m.
TIC-10 | Fuerteventura | PUERTO DEL ROSARIO | Nuevo transformador | AT4 | 132/66 | 80 | >2020 |  | X
| Gran Canaria | SABINAL | Nuevo transformador | AT1 | 220/66 | 125 | PES |  |  | X | [6 empty] | Actuación prioritaria
| Gran Canaria | SABINAL | Nuevo transformador | AT2 | 220/66 | 125 | PES |  |  | X | [6 empty] | Actuación prioritaria
| Gran Canaria | SANTA AGUEDA | Nuevo transformador | AT1 | 220/66 | 125 | PES | X
| Gran Canaria | SANTA AGUEDA | Nuevo transformador | AT2 | 220/66 | 125 | 2015 | X
TIC-1 | Gran Canaria | BARRANCO TIRAJANA | Baja cambio ubicación transformador | AT2 | 220/66 | 125 | 2016 |  |  | X | [6 empty] | Asociado a la división de Bco de Tirajana I y II
TIC-1 | Gran Canaria | BARRANCO TIRAJANAII | Alta cambio ubicación transformador | AT1 | 220/66 | 125 | 2016 |  |  | X | [6 empty] | Asociado a la división de Bco de Tirajana I y II
TIC-1 | Gran Canaria | BARRANCO TIRAJANA | Baja cambio ubicación transformador | AT3 | 220/66 | 125 | 2016 |  |  | X | [6 empty] | Asociado a la división de Bco de Tirajana I y II
TIC-1 | Gran Canaria | BARRANCO TIRAJANAII | Alta cambio ubicación transformador | AT2 | 220/66 | 125 | 2016 |  |  | X | [6 empty] | Asociado a la división de Bco de Tirajana I y II
TIC-6 | Gran Canaria | SABINAL | Nuevo transformador | AT3 | 220/66 | 125 | 2018 |  | X
TIC-6 | Gran Canaria | JINAMAR | Baja cambio ubicación transformador | AT3 | 220/66 | 125 | 2019 |  | X
TIC-6 | Gran Canaria | SABINAL | Alta cambio ubicación transformador | AT4 | 220/66 | 125 | 2019 |  | X
TIC-10 | Lanzarote | PLAYA BLANCA | Nuevo transformador | AT1 | 132/66 | 80 | 2016 |  |  |  | X | [5 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada conectado al parque de 66kV mediante cable de unos 120 metros.
TIC-10 | Lanzarote | PLAYA BLANCA | Nuevo transformador | AT2 | 132/66 | 80 | 2016 |  |  |  | X | [5 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada conectado al parque de 66kV mediante cable de unos 120 metros.
| Lanzarote | TÍAS | Nuevo transformador | AT1 | 132/66 | 80 | 2016 |  |  |  | X | [5 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada conectado mediante cable de unos 100m.
| Lanzarote | TÍAS | Nuevo transformador | AT2 | 132/66 | 80 | 2016 |  |  |  | X | [5 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada conectado mediante cable de unos 100m.
| Tenerife | BUENOS AIRES | Nuevo transformador | AT1 | 220/66 | 125 | 2014 |  | X
| Tenerife | BUENOS AIRES | Nuevo transformador | AT2 | 220/66 | 125 | 2016 |  | X
| Tenerife | EL ROSARIO | Nuevo transformador | AT1 | 220/66 | 125 | 2016 |  | X
| Tenerife | EL ROSARIO | Nuevo transformador | AT2 | 220/66 | 125 | 2016 |  | X
| Tenerife | LOS VALLITOS | Nuevo transformador | AT1 | 220/66 | 125 | 2017 | X
| Tenerife | LOS VALLITOS | Nuevo transformador | AT2 | 220/66 | 125 | 2017 | X
| Tenerife | ABONA | Nuevo transformador | AT1 | 220/66 | 125 | 2019 | X | [5 empty] | X
| Tenerife | ABONA | Nuevo transformador | AT2 | 220/66 | 125 | 2019 | X | [5 empty] | X
| Tenerife | EL PORIS | Nuevo transformador | AT1 | 220/66 | 125 | PES | X | [5 empty] | X
| Tenerife | EL PORIS | Nuevo transformador | AT2 | 220/66 | 125 | PES | X | [5 empty] | X
TIC-7 | Tenerife | LA MATANZA | Nuevo transformador | AT1 | 220/66 | 125 | >2020 | X
TIC-7 | Tenerife | LA MATANZA | Nuevo transformador | AT2 | 220/66 | 125 | >2020 | X
--- | --- | -------- | Nuevo transformador | AT | 220/132/66 | 90 | --- |  |  | X | [6 empty] | 3 unidades monofásicas de 30 MVA para situaciones de emergencia
Note on S3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## Reactancias
Propuesta de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | ISLA | SUBESTACIÓN | ACTUACIÓN/EQUIPO | UNIDAD | TENSIÓN (KV) | POTENCIA (Mvar) | FECHA ALTA/BAJA | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[8 empty] | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
TIC-10 | Fuerteventura | LA OLIVA | Nueva reactancia | REA1 | 132 | 9 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº, tamaño y ubicación definitiva a definir en el proyecto del enlace Lanzarote-Fuerteventura
TIC-10 | Fuerteventura | LA OLIVA | Nueva reactancia | REA2 | 132 | 9 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº, tamaño y ubicación definitiva a definir en el proyecto del enlace Lanzarote-Fuerteventura
| La Gomera | El PALMAR | Nueva reactancia | REA1 | 66 | - | 2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto del enlace Tenerife-La Gomera
| La Gomera | El PALMAR | Nueva reactancia | REA2 | 66 | - | 2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto del enlace Tenerife-La Gomera
TIC-10 | Lanzarote | TÍAS | Nueva reactancia | REA1 | 66 | 6 | 2016 | X
TIC-10 | Lanzarote | TÍAS | Nueva reactancia | REA2 | 66 | 6 | 2016 | X
TIC-10 | Lanzarote | TÍAS | Nueva reactancia | REA3 | 66 | 6 | 2016 | X
TIC-10 | Lanzarote | PLAYA BLANCA | Nueva reactancia | REA1 | 132 | 9 | 2016 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº, tamaño y ubicación definitiva a definir en el proyecto del enlace Lanzarote-Fuerteventura
| Tenerife | CHÍO | Nueva reactancia | REA1 | 66 | - | 2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto del enlace Tenerife-La Gomera
| Tenerife | CHÍO | Nueva reactancia | REA2 | 66 | - | 2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto del enlace Tenerife-La Gomera
Note on S3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo